## Product Backlog
Product Backlog
ID | Components 组件 | Name 名称 | Imp 重要性 | Est 初始估算 | How to demo 如何做演示 | Notes 注解 | Sprint
1 | 用户 | 用户登录 | 100 | 4 | 打开登录页面或从需要登录的页面跳转过来，输入手机号和密码，点击登录按钮，成功则跳转到主页或是返回原先打开的页面，失败则提示手机号或密码不正确。 | 暂时不考虑用户注册和修改密码的功能，可以预设用户数据。 | 1
2 |  | 退出系统 | 100 | 1 | 用户在主页点击退出，系统清除用户的登录信息并跳转到用户登录页面。 |  | 1
3 | 采购 | 采购入库 | 100 | 7 | 用户输入日期、项目（产品、包装）、项目名称、单位、供应商、货款、运输中转费用、其它费用、备注等信息，提交数据到采购仓库中。 | 1、日期、项目、项目名称、单位必填； 2、产品仓库与包装仓库分开存储； 3、项目名称由后台维护，数据采用选择方式。 | 1
4 |  | 采购记录查询 | 100 | 3 | 用户打开采购记录列表页面，根据采购项目及项目名称进行分页查询。列表中可以看到采购日期、名称、数量、成本（采购费用汇总）、当前库存、益损情况等 |  | 1
5 |  | 采购记录修改 | 80 | 4 | 用户选中要修改的改采购记录，可修该记录的日期、供应商、货款、运输中转费用、其它费用、备注等信息，提交数据到采购仓库中。 | 已经有出库记录、益损记录后不允许修改； | 1
6 |  | 采购记录删除 | 80 | 3 | 用户选中要删除的采购记录，由用户确认后提示删除成功。 | 已经有出库记录、益损记录后不允许删除； | 1
7 |  | 采购记录明细查看 | 100 | 7 | 选中要查看明细的采购记录，点击进入后，显示采购的基本信息以及益损、出库等数据。 |  | 1
8 |  | 报益/报损 | 90 | 4 | 用户选中要操作的一条采购记录，输入类型（增益、损耗）、数量、备注，提交数据，并增加或减少该采购记录的库存情况，打开采购记录的明细，可以查看到相关记录。 |  | 1
9 |  | 产品出库 | 30 | 8 | 用户输入出库日期，产品名称，选择一至多条要出库的产品采购记录，输入每条采购记录的出库数量，选择是否使用包装，如果是，选择一至多条包装采购记录，输入每条记录使用的数量，再输入外递/物流公司名称，快递单号（多个用逗号隔开），快递费用、运输中转费用、其它费用、备注等信息 | 需要验证库存数量，包括产品和包装，数量超出要提示，出库后对应采购库存自动减少。 出库时需要包装的，包装前后可能有单位换算。 | 1
|  | 外发订单 | 30 | 3 | 与产品出库功能相同，需要先选择一到多条外发订单 | 外发订单来源于销售订单。
10 |  | 出库记录查询 | 30 | 3 | 用户打开记录页面，根据产品名称查询出库记录，包含日期、名称、出库数量、快递公司等信息
11 | 销售 | 销售库存查询 | 30 | 3
库存明细查看
12 |  | 报益/报损 | 30 | 3
13 |  | 新增订单 | 30 | 3
14 |  | 修改订单 | 30 | 3
15 |  | 删除订单 | 30 | 3
16 |  | 订单查询 | 30 | 3
17 |  | 订单状态刷新 | 30 | 3
18 |  | 新增客户
19 |  | 客户查询
20 |  | 修改客户信息
21 |  | 删除客户
查看客户信息明细
22 |  | 客户地址查看
23 |  | 客户地址新增
24 |  | 客户地址修改
25 |  | 客户地址删除
26 | 首页 | 首页
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78

## Sprint Backlog 01
Sprint Backlog 01 | [5 empty] | Task
Product Backlog ID | Name 名称 | Imp 重要性 | Est 初始估算 | How to demo 如何做演示 | Notes 注解 | ID | Name | Notes | Status
1 | 用户登录 | 30 | 4 | 打开登录页面或从需要登录的页面跳转过来，输入手机号和密码，点击登录按钮，成功则跳转到主页或是返回原先打开的页面，失败则提示手机号或密码不正确。 | 暂时不考虑用户注册和修改密码的功能，可以预设用户数据。 | 1 | 登录页面UI |  | Done
[6 empty] | 2 | XML文件读取通用类编写 |  | Done
[6 empty] | 3 | 用户XML数据文件设计 |  | Done
[6 empty] | 4 | 功能实现 |  | Done
2 | 退出系统 | 30 | 1 | 用户在主页点击退出，系统清除用户的登录信息并跳转到用户登录页面。 |  | 5 | 功能实现 |  | Done
3 | 采购入库 | 30 | 5 | 用户输入日期、项目（产品、包装）、项目名称、单位、供应商、货款、运输中转费用、其它费用、备注等信息，提交数据到采购仓库中。 | 1、日期、项目、项目名称、单位必填； 2、产品仓库与包装仓库分开存储； 3、项目名称由后台维护，数据采用选择方式。 | 6 | 数据库通用操作类实现 |  | Done
[6 empty] | 7 | 采购入库UI |  | Done
[6 empty] | 8 | 通用缓存实现 |  | Done
[6 empty] | 9 | 通用验证实现 |  | Done
[6 empty] | 10 | 功能实现 |  | Done
4 | 采购记录查询 | 30 | 3 | 用户打开采购记录列表页面，根据采购项目及项目名称进行分页查询。列表中可以看到采购日期、名称、数量、成本（采购费用汇总）、当前库存、益损情况等 |  | 11 | 采购记录查询UI |  | Done
[6 empty] | 12 | 功能实现 |  | Done
5 | 采购记录修改 | 30 | 3 | 用户选中要修改的改采购记录，可修该记录的日期、供应商、货款、运输中转费用、其它费用、备注等信息，提交数据到采购仓库中。 | 已经有出库记录、益损记录后不允许修改； | 13 | 采购记录编辑UI |  | Done
[6 empty] | 14 | 功能实现 |  | Done
6 | 采购记录删除 | 30 | 3 | 用户选中要删除的采购记录，由用户确认后提示删除成功。 | 已经有出库记录、益损记录后不允许删除； | 14 | 功能实现
7 | 采购记录明细查看 | 30 | 3 | 选中要查看明细的采购记录，点击进入后，显示采购的基本信息以及益损、出库等数据。
8 | 报益/报损 | 30 | 3 | 用户选中要操作的一条采购记录，输入类型（增益、损耗）、数量、备注，提交数据，并增加或减少该采购记录的库存情况，打开采购记录的明细，可以查看到相关记录。